# 家电批发进销存ERP系统

# P0核心功能开发计划

# 一、P0功能总览

P0阶段共包含5个核心功能，总开发量约12天，分两批完成。

| 序号 | 功能名称 | 开发量 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收款单 + 付款单 + 核销 | 3天 | 第一 |
| 2 | 成本核算（移动加权平均法） | 2天 | 第二 |
| 3 | 利润分析报表 | 2天 | 第三 |
| 4 | 库存金额统计 | 1天 | 第四 |
| 5 | 审批流（基础版） | 4天 | 第五 |

# 二、功能一：收款单 + 付款单 + 核销

## 业务场景

客户来付款时，出纳开收款单，核销对应的销售单应收；给供应商付款时，出纳开付款单，核销对应的采购单应付。支持预收和预付。

## 数据结构变化

新增2张表：

收款单表（payment_receipts）：收款单号、客户、金额、收款方式、日期、核销明细、经办人

付款单表（payment_orders）：付款单号、供应商、金额、付款方式、日期、核销明细、经办人

现有表新增字段：销售单表加已收金额、应收余额；采购单表加已付金额、应付余额

## 开发步骤

| 步骤 | 内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建表（收款单、付款单） | 0.5天 |
| 2 | 收款单列表 + 新建页面 | 1天 |
| 3 | 付款单列表 + 新建页面 | 1天 |
| 4 | 核销逻辑 + 现有单据余额更新 | 0.5天 |

# 三、功能二：成本核算（移动加权平均法）

## 核算规则

移动加权平均成本 = (原有库存金额 + 本次入库金额) / (原有库存数量 + 本次入库数量)

出库成本 = 出库数量 × 当前平均成本

## 开发步骤

| 步骤 | 内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建表 + 商品表加字段 | 0.5天 |
| 2 | 采购入库成本计算逻辑 | 0.5天 |
| 3 | 销售出库成本结转逻辑 | 0.5天 |
| 4 | 退货成本处理逻辑 | 0.5天 |

# 四、功能三：利润分析报表

## 报表内容

今日概览：销售额、成本、毛利、费用、净利润

月度概览：本月销售额、成本、毛利、费用、净利润、毛利率

利润趋势图：近30天利润走势

商品利润排行：TOP 20 商品按毛利排序

客户利润排行：TOP 20 客户按毛利排序

## 开发步骤

| 步骤 | 内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据聚合逻辑（按天/按商品/按客户汇总） | 1天 |
| 2 | 报表页面 + 顶部卡片 | 0.5天 |
| 3 | 趋势图 + 排行榜 | 0.5天 |

# 五、功能四：库存金额统计

## 报表内容

顶部概览：总库存数量、总库存金额、今日入库金额、今日出库金额

按库房分布：各库房数量、金额、占比（饼图）

按类别分布：各商品类别数量、金额、占比（条形图）

库存明细列表：商品名称、库存数量、平均成本、库存金额

## 开发步骤

| 步骤 | 内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库存金额聚合查询 | 0.5天 |
| 2 | 报表页面 + 图表 | 0.5天 |

# 六、功能五：审批流（基础版）

## 设计思路

单据状态机：草稿 → 待审批 → 已审批（生效） → 已完成；已驳回可修改后重新提交。

验证阶段：老板一个人审批所有单；后期招到主管后，只需在员工管理里把主管角色分配给对应员工，系统自动流转审批，无需改代码。

## 角色体系

决策层：老板（boss）- 所有审批最终确认

管理层：采购主管、销售主管、财务主管、仓库主管

执行层：采购员、销售员、财务出纳、仓管员、客服售后

## 审批流程

采购单：采购员提交 → 采购主管审批 → 仓库入库

销售单：销售员提交 → 销售主管审批 → 仓库出库

付款单：出纳提交 → 财务主管审批 → 老板终审（大额）

## 开发步骤

| 步骤 | 内容 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建表（审批记录）+ 现有单据加字段 | 0.5天 |
| 2 | 采购单审批逻辑（提交/通过/驳回） | 1天 |
| 3 | 销售单审批逻辑 | 1天 |
| 4 | 审批中心页面 | 1天 |
| 5 | 权限配置 + 现有列表页加状态列 | 0.5天 |

# 七、整体开发计划

## 第一周（第1-5天）

| 天数 | 任务 |
| --- | --- |
| 第1天 | 收款单：建表 + 列表页 + 新建页面 |
| 第2天 | 付款单：建表 + 列表页 + 新建页面 + 核销逻辑 |
| 第3天 | 成本核算：建表 + 采购入库成本计算 |
| 第4天 | 成本核算：销售出库成本结转 + 退货成本处理 |
| 第5天 | 库存金额统计页面 |

## 第二周（第6-12天）

| 天数 | 任务 |
| --- | --- |
| 第6天 | 利润分析报表：数据聚合逻辑 |
| 第7天 | 利润分析报表：页面 + 图表 |
| 第8天 | 审批流：建表 + 采购单审批逻辑 |
| 第9天 | 审批流：销售单审批逻辑 |
| 第10天 | 审批流：审批中心页面 |
| 第11天 | 联调测试 + bug修复 |
| 第12天 | 版本更新 + 部署上线 |

# 八、影响范围清单

## 新增页面（10个）

收款单列表

新建收款单

付款单列表

新建付款单

成本历史

利润分析报表

库存金额统计

审批中心-待我审批

审批中心-我发起的

审批中心-已审批

## 修改现有页面（8个）

采购单详情页（加审批状态、加已付金额）

销售单详情页（加审批状态、加已收金额、加成本毛利）

采购单列表（加审批状态列）

销售单列表（加审批状态列）

商品档案列表（加平均成本列）

客户详情页（加应收余额）

供应商详情页（加应付余额）

首页工作台（加利润概览卡片）

## 数据库变化

新增 5 张表

修改 4 张现有表加字段

# 九、风险点与应对

| 风险 | 应对方案 |
| --- | --- |
| 历史数据没有成本 | 上线前做一次成本盘点，把现有库存的平均成本录进去 |
| 审批流上线后老员工不习惯 | 先试运行2周，老板可以一键跳过审批 |
| 利润计算口径不一致 | 提前确认：费用是否计入、赠品怎么算 |

# 十、总结

P0阶段完成后，系统将具备：完整的财务核算能力（收付款、成本、利润、库存金额）和基础的风险控制能力（审批流），满足电器批发零售公司50人规模的核心业务需求。